## Task Tracker
RENT-CITY BACKEND — TASK TRACKER
Spring Boot + MySQL ¦ 5 members ¦ 31 functions ¦ 6 modules
# | Module | Mã CN | Tên chức năng | Mô tả ngắn | Phụ trách | Độ khó | Ưu tiên | Deadline (tuần) | Trạng thái
1 | Module A | A1 | Đăng ký tài khoản | POST /auth/register — validate email, hash password (BCrypt), gán role CUSTOMER | Member 2 | Trung bình | Cao | Tuần 2 | Chưa làm
2 | Module A | A2 | Đăng nhập + JWT + Security | POST /auth/login + JWT filter + role-based (CUSTOMER/STAFF/ADMIN). Phải xong sớm vì module khác cần | Member 2 | Khó | Cao | Tuần 1 | Chưa làm
3 | Module A | A3 | Đăng xuất | POST /auth/logout — blacklist token (Redis hoặc DB) | Member 2 | Dễ | Trung bình | Tuần 2 | Chưa làm
4 | Module A | A4 | Xem/cập nhật profile | GET /users/me, PUT /users/me — đổi tên, SĐT, avatar | Member 2 | Dễ | Trung bình | Tuần 2 | Chưa làm
5 | Module A | A5 | Đổi mật khẩu | PUT /users/me/password — verify old password trước khi đổi | Member 2 | Dễ | Thấp | Tuần 2 | Chưa làm
6 | Module B | B1 | CRUD xe (Admin) | POST/PUT/DELETE /cars — admin thêm/sửa/xóa xe | Member 3 | Dễ | Cao | Tuần 2 | Chưa làm
7 | Module B | B2 | CRUD chi nhánh | POST/PUT/DELETE /branches — quản lý branch | Member 3 | Dễ | Trung bình | Tuần 2 | Chưa làm
8 | Module B | B3 | Search xe có điều kiện | GET /cars/search — filter theo branch/loại/giá, JPA Specification | Member 3 | Khó | Cao | Tuần 2 | Chưa làm
9 | Module B | B4 | Check xe available theo ngày | GET /cars/available?from=&to= — loại xe đang có booking ACTIVE | Member 3 | Khó | Cao | Tuần 2 | Chưa làm
10 | Module B | B5 | Pagination + Sort | Page/Pageable cho danh sách xe, sort theo giá/rating | Member 3 | Trung bình | Trung bình | Tuần 2 | Chưa làm
11 | Module B | B6 | Upload ảnh xe | POST /cars/{id}/image — multipart, lưu local hoặc S3 | Member 3 | Trung bình | Thấp | Tuần 3 | Chưa làm
12 | Module C | C1 | Tạo booking | POST /bookings — validate input, check user/car tồn tại | Member 1 | Trung bình | Cao | Tuần 3 | Chưa làm
13 | Module C | C2 | Check trùng lịch (SQL overlap) | WHERE start<:end AND end>:start — đảm bảo không double-booking | Member 1 | Khó | Cao | Tuần 3 | Chưa làm
14 | Module C | C3 | Pessimistic Lock (FOR UPDATE) | @Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE) khi tạo booking | Member 1 | Khó | Cao | Tuần 3 | Chưa làm
15 | Module C | C4 | Auto-cancel sau 15p | @Scheduled job hủy PENDING_PAYMENT booking quá 15 phút | Member 1 | Khó | Cao | Tuần 3 | Chưa làm
16 | Module C | C5 | State Machine | PENDING → CONFIRMED → ONGOING → COMPLETED/CANCELLED, validate transition | Member 1 | Khó | Cao | Tuần 3 | Chưa làm
17 | Module C | C6 | List booking của user | GET /bookings/me — pagination, filter theo status | Member 1 | Dễ | Trung bình | Tuần 3 | Chưa làm
18 | Module C | C7 | Admin xem all booking | GET /admin/bookings — filter theo user/status/date range | Member 1 | Trung bình | Trung bình | Tuần 4 | Chưa làm
19 | Module D | D1 | Tạo payment cho booking | POST /payments — gắn vào booking, trạng thái PENDING | Member 4 | Trung bình | Cao | Tuần 3 | Chưa làm
20 | Module D | D2 | Mock payment gateway | Giả lập VNPay/Momo callback, update booking → CONFIRMED | Member 4 | Khó | Cao | Tuần 3 | Chưa làm
21 | Module D | D3 | Xuất hóa đơn PDF | GET /invoices/{id}/pdf — dùng iText hoặc Apache PDFBox | Member 4 | Trung bình | Trung bình | Tuần 4 | Chưa làm
22 | Module D | D4 | Refund khi cancel | POST /payments/{id}/refund — chỉ refund nếu cancel trước 24h | Member 4 | Trung bình | Trung bình | Tuần 4 | Chưa làm
23 | Module D | D5 | Lịch sử thanh toán | GET /payments/me — xem các payment đã làm | Member 4 | Dễ | Thấp | Tuần 4 | Chưa làm
24 | Module E | E1 | Staff check-in xe | POST /bookings/{id}/checkin — booking CONFIRMED → ONGOING | Member 5 | Trung bình | Cao | Tuần 4 | Chưa làm
25 | Module E | E2 | Staff check-out xe | POST /bookings/{id}/checkout — ONGOING → COMPLETED, ghi tình trạng | Member 5 | Trung bình | Cao | Tuần 4 | Chưa làm
26 | Module E | E3 | Ghi chú tình trạng xe | Lưu mô tả + ảnh khi check-in/out để tránh tranh chấp | Member 5 | Dễ | Trung bình | Tuần 4 | Chưa làm
27 | Module E | E4 | Tính phí phụ trội | Phí trả muộn, phí hỏng hóc — cộng vào invoice | Member 5 | Trung bình | Trung bình | Tuần 4 | Chưa làm
28 | Module F | F1 | Customer viết review | POST /reviews — chỉ sau khi booking COMPLETED, 1 review/booking | Member 5 | Trung bình | Trung bình | Tuần 4 | Chưa làm
29 | Module F | F2 | List review theo xe | GET /cars/{id}/reviews — pagination + rating trung bình | Member 5 | Dễ | Trung bình | Tuần 4 | Chưa làm
30 | Module F | F3 | Dashboard admin | GROUP BY tháng — tổng booking/doanh thu/xe hot | Member 5 | Khó | Cao | Tuần 4 | Chưa làm
31 | Module F | F4 | Export báo cáo Excel | GET /admin/reports/export — Apache POI sinh file .xlsx | Member 5 | Trung bình | Thấp | Tuần 4 | Chưa làm

## Theo thành viên
THỐNG KÊ CÔNG VIỆC THEO THÀNH VIÊN
Thành viên | Module phụ trách | Số chức năng | Tuần làm chính | Vai trò
Member 1 | C — Booking + State Machine | 7 | Tuần 3-4 | Lead BE, review code, ráp nối
Member 2 | A — Auth + User | 5 | Tuần 1-2 | Spring Security, JWT
Member 3 | B — Fleet + Search | 6 | Tuần 2-3 | JPA Specification, file upload
Member 4 | D — Payment + Invoice | 5 | Tuần 3-4 | Mock gateway, PDF export
Member 5 | E + F — Check-in/out + Review/Admin | 8 | Tuần 4 | Aggregate query, Excel export
TỔNG |  | 31

## Timeline 4 tuần
TIMELINE 4 TUẦN — RENT-CITY BACKEND
Tuần | Mục tiêu | TJ | Member 2 | Member 3 | Member 4 & 5
Tuần 1 | Setup chung + Entity layer | Setup project structure, application.yml, ExceptionHandler chung | Spring Security config + Entity User | Entity Car + Branch + data.sql | M4: Entity Payment / M5: Entity Booking + Review
Tuần 2 | Module A + B xong (cần trước cho C) | Review PR của team, chuẩn bị code Booking | A1-A6: Auth flow + JWT đầy đủ | B1-B5: CRUD + Search + Pagination | M4: nghiên cứu VNPay sandbox / M5: học Apache POI
Tuần 3 | Module C + D (core flow) | C1-C6: Booking + Lock + Auto-cancel | Hỗ trợ tích hợp auth vào các API mới | B6: Upload ảnh + hỗ trợ search | M4: D1-D2 Payment + Gateway / M5: bắt đầu E1-E2
Tuần 4 | Module E + F + Integration test | C7: Admin booking + Postman collection chung | Bug fix + integration test Auth | Bug fix + tối ưu search query | M4: D3-D5 Invoice / M5: E3-E4 + F1-F4 Report

## Ghi chú
GHI CHÚ & QUY TẮC LÀM VIỆC
🎨 Mã màu module
Module A — Auth | Light blue
Module B — Fleet/Search | Light green
Module C — Booking | Yellow — phần khó nhất, show được khi demo
Module D — Payment | Light orange
Module E — Check-in/out | Light red
Module F — Review/Admin | Light purple
📊 Trạng thái (cập nhật trong Task Tracker)
Chưa làm | Default
Đang làm | In progress
Đang review | PR đã submit, chờ Member 1 review
Hoàn thành | Đã merge vào develop
Bị block | Cần hỗ trợ
🌳 Quy tắc Branch
Branch naming | feature/module-{A-F}-{tên-ngắn} — VD: feature/module-C-booking-create
PR rule | Phải có Member 1 review trước khi merge vào develop
Daily sync | 15 phút Discord/Zalo — ai bị block nói ngay
🎯 Điểm nhấn khi demo
Module C (Booking) | Member 1 present — show SQL overlap query, FOR UPDATE lock, @Scheduled auto-cancel
Module A (Auth) | Member 2 — show JWT flow, role-based access
Module F (Report) | Member 5 — show aggregate query + Excel export
⚠️ Dependency map
Module A xong → | Tất cả module khác mới dùng được auth
Module B xong → | Module C mới có data xe để booking
Module C xong → | Module D, E, F mới có booking để xử lý